## Backlog
BACKLOG
ID R-Requisito A-Atividade | Sprint | REQUISISTOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL/N FUNCIONAL | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Responsável | Status | Prazo
A | 3 | Ferramenta de Organização do Projeto | Uma ferramenta organização do projeto | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | tela inicial do site | Tela irá conter informações para iniciar o quiz | Essencial | Funcional | PP | 3 | 6 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | tela de login do site | Usuário entrar na sua conta com email e senha cadastrados | Essencial | Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | tela de cadastro do site | Usuário fara seu cadastro com nome, e-mail, senha e telefone | Essencial | Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | tela história de cada personagem principal | Uma tela que irá ter os personagens principais cada um com sua história | Desejável | Não Funcional | PP | 3 | 6 | Victor | Não iniciado | SP3D
R | 3 | Criação de um quiz para entretenimento | Quiz para que o usuário responda algumas perguntas relacionadas ao anime | Essencial | Funcional | GG | 21 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | Dashboard para analisar os dados capturados durando o quiz | Dashboard irá mostrar quem teve melhor resultado no quiz | Essencial | Funcional | GG | 21 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | Tela falando sobre o projeto | Tela irá contar um pouco sobre o projeto e o porquê do tema | Desejável | Não Funcional | P | 5 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3D
R | 3 | Criação de um Banco de dados(script) | Armazenamento das informações coletadas do quiz e cadastro | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 8 | Victor | Não iniciado | SP3A
A | 3 | Inserção de dados ao banco de dados | Inserir alguns dados ao banco de dados para testes | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 8 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | Criação de uma modelagem lógica do Banco de dados | Modelagem lógica explicando como é a relação entre as tabelas | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | Realização Script do WebSite | Scripts para a criação do quiz | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3C
R | 3 | Criação de um repositório para o projeto | Repositório para salvar versões como forma de backup | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 9 | Victor | Não iniciado | SP3A
A | 3 | Validação na tela de cadastro | Validações para que não tenha dados incorretos | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | Victor | Não iniciado | SP3C
A | 3 | Validação na tela de login | Validação caso tenha algo inserido da maneira errada ou não haja cadastro | Essencial | Funcional | P | 5 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3C

## SPRINT3A
BACKLOG
ID R-Requisito A-Atividade | Sprint | REQUISISTOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL/N FUNCIONAL | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Responsável | Status | Prazo
A | 3 | Ferramenta de Organização do Projeto | Uma ferramenta organização do projeto | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 4 | Victor | Concluido | SP3A
R | 3 | tela inicial do site | Tela irá conter informações para iniciar o quiz | Essencial | Funcional | P | 5 | 6 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | Criação de um quis | Quiz para que o usuário responda algumas perguntas relacionadas ao anime | Essencial | Funcional | GG | 21 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | Criação de um repositório para o projeto | Repositório para salvar versões como forma de backup | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 9 | Victor | Concluido | SP3A
total: 39

## SPRINT3B
BACKLOG
ID R-Requisito A-Atividade | Sprint | REQUISISTOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL/N FUNCIONAL | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Responsável | Status | Prazo
R | 3 | Criação de um Banco de dados(script) | Armazenamento das informações coletadas do quiz e cadastro | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 8 | Victor | Não iniciado | SP3A
R | 3 | Dashboard para analisar os dados capturados durando o quiz | Dashboard irá mostrar quem teve melhor resultado no quiz | Essencial | Funcional | GG | 21 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3B
A | 3 | Inserção de dados ao banco de dados | Inserir alguns dados ao banco de dados para testes | Essencial | Não Funcional | PP | 3 | 8 | Victor | Não iniciado | SP3B
R | 3 | Criação de uma modelagem lógica do Banco de dados | Modelagem lógica explicando como é a relação entre as tabelas | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3B
total: 37

## SPRINT3C
BACKLOG
ID R-Requisito A-Atividade | Sprint | REQUISISTOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL/N FUNCIONAL | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Responsável | Status | Prazo
R | 3 | Realização Script do WebSite | Scripts para a criação do quiz | Essencial | Não Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3C
A | 3 | Validação na tela de cadastro | Validações para que não tenha dados incorretos | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | Victor | Não iniciado | SP3C
A | 3 | Validação na tela de login | Validação caso tenha algo inserido da maneira errada ou não haja cadastro | Essencial | Funcional | P | 5 | 9 | Victor | Não iniciado | SP3C
R | 3 | tela de login do site | Usuário entrar na sua conta com email e senha cadastrados | Essencial | Funcional | M | 8 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3B
total: 26

## SPRINT3D
BACKLOG
ID R-Requisito A-Atividade | Sprint | REQUISISTOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL/N FUNCIONAL | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Responsável | Status | Prazo
R | 3 | tela história de cada personagem principal | Uma tela que irá ter os personagens principais cada um com sua história | Desejável | Não Funcional | PP | 3 | 6 | Victor | Não iniciado | SP3D
R | 3 | Tela falando sobre o projeto | Tela irá contar um pouco sobre o projeto e o porquê do tema | Desejável | Não Funcional | P | 5 | 7 | Victor | Não iniciado | SP3D
R | 3 | tela de cadastro do site | Usuário fara seu cadastro com nome, e-mail, senha e telefone | Essencial | Funcional | M | 8 | 10 | Victor | Não iniciado | SP3C
total: 19

## Planilha de Riscos
BACKLOG
ID | DESCRIÇÃO | Probabilidade(P) | Impacto(I) | Fator de Risco(P*I) | Ação | Como?
1 | Instabilidade no Site | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar manutenção em poucos minutos para correção.
2 | Queda do Banco de Dados | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Backup dos dados no GitHub
3 | Atraso de Entrega | 1 | 3 | 3 | Evitar | Planejar entregar e definir prazos tangiveis
4 | Fugir do Escopo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Revisão do Escopo e caso haja desvio e realizar tarefa novemante
5 | Quiz não funcionar | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Manutenção previa para analisar o erro e corrigi-lo imediatamente
6 | Notebook Instavel | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizar testes no notebook para que não haja problemas
7 | Internert Instavel | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Teste de internet para que não haja problemas